## Таганай
Направление деятельности | Вид работ | Сроки | Место проведения | Расстояние от ЦУ | Количество разовых акций | Кол-во волонтёров на одной акции | Питание, личная посуда и вода | Рекомендации по погодным условиям | Примечания | Обязательные требования | Ответственный
Лесовосстановление | Уход за лесными культурами (ручной и механизированный). | Май-сентябрь | Шумгинское участковое лесничество, квартал 99 | 18 км по автодороге Златоуст-Магнитка самостоятельно на своём транспорте. | 1-2 раза в месяц. Время работы: до 4-х часов. | До 30 человек, в т.ч. мужчины не менее 2-х человек для работы с бензоинструментом. | С собой. Без разведения костра. Питьевая вода с собой. | Средства защиты от дождей, влажности и клещей: сапоги резиновые, защитная одежда, репелленты от комаров и клещей. Плащ-дождевик. | На территории предварительно проводится акарицидная обработка. Мобильная связь не устойчива. | Наличие прививки и (или) страховки от клещей. Нужны мужчины. | Олькова Ю.М.
Лесовосстановление | Уход за лесными культурами (ручной и механизированный). | Май-сентябрь | Таганайское участковое лесничество, квартал 90 | 2 км по лесной дороге пешком. | 1-2 раза в месяц. Время работы: до 4-х часов. | До 30 человек, в т.ч. мужчины не менее 2-х человек для работы с бензоинструментом. | С собой. Без разведения костра. Питьевая вода с собой. | Средства защиты от дождей, влажности и клещей: сапоги резиновые, защитная одежда, репелленты от комаров и клещей. Плащ-дождевик. | На территории предварительно проводится акарицидная обработка. Мобильная связь есть. | Наличие прививки и (или) страховки от клещей. Нужны мужчины. | Олькова Ю.М.
Противопожарная профилактика в лесах | Расчистка противопожарного разрыва от ДКР. | Июнь- октябрь | Таганайское участковое лесничество, квартал 90 | 2 км по автодороге на своем автотранспорте или пешком от Центральной усадьбы парка. | 4 раза. Время работы: до 4х часов. | До 10 человек, в т.ч. мужчины не менее 2-х человек для работы с бензоинструментом, топором, мачете, ручной пилой (ножёвкой). | С собой. Без разведения костра. Питьевая вода с собой. | Средства защиты от дождей, влажности и клещей: сапоги резиновые, защитная одежда, репелленты от комаров и клещей. Плащ-дождевик. | На территории предварительно проводится акарицидная обработка. Мобильная связь есть. | Наличие прививки и (или) страховки от клещей. Нужны мужчины. | Олькова Ю.М.
Туризм | Уборка мусора на тропах и стоянках. | Май-сентябрь | Двуглавая сопка, Скалодром, Тёщин язык, Большая Каменная река, Круглица. Ст.Гарбера, Средний Таганай, Светлая поляна. Нижняя и верхняя тропы. | от 0 - 25 км. | 2 - 4 раза в месяц. 2 раза на ДС, 2 раза на БКР. По 1 разу на Круглицу, ст.Гарбера, Монблан, Сев.вершина, Средний Таганай, Светл.поляна. | от 6 до 10 чел. | Продукты/перекус с собой. Питьевая вода из родника. Приготовление пищи на костре/газовой горелке. Если одним днем, то без разведения костра. | Средства защиты от дождей, влажности и клещей: сапоги резиновые, защитная одежда, репелленты от комаров и клещей. Плащ-дождевик. | Мобильная связь не устойчива. Либо отсутствует. | Наличие прививки и (или) страховки от клещей. | Богданова О.П. Зитева Е.В., Спискулова О.А.
Туризм | Покраска инфраструктуры на тропах (покраска объектов: железный настил под скамейками, 9 шт, по нижним и верх.тропам). | Май - сентябрь | Верхняя тропа, нижняя тропа, технологическая дорога. | 0 - 20 км. | 3 - 4 раза. | до 7 чел. В 1-ой группе, несколько групп. | Продукты с собой. Питьевая вода из родника. Приготовление пищи на костре/газовой горелке. | Средства защиты от дождей, влажности и клещей: сапоги резиновые, защитная одежда, репелленты от комаров и клещей. Плащ-дождевик. | Мобильная связь не устойчива. Либо отсутствует. Работы могут быть добавлены в какую то длительную волонт.акцию. | Наличие прививки и (или) страховки от клещей | Богданова О.П., Зитева Е.В., Гладышева И.А.
Туризм | Поркаска инфраструктуры (железная лестница на ДС). | Май - июнь | Белый ключ. | 6 км. | 1 раз. | до 15 чел., в т.ч. не менее 5-8 мужчин. | Продукты с собой. Питьевая вода из родника. Приготовление пищи на костре/газовой горелке. | Средства защиты от дождей, влажности и клещей: сапоги резиновые, защитная одежда, репелленты от комаров и клещей. Плащ-дождевик. | Мобильная связь не устойчива. Либо отсутствует. | Наличие прививки и (или) страховки от клещей. Нужны мужчины. | Богданова О.П., Зитева Е.В., Гладышева И.А.
Туризм | Покраска инфраструктуры на ПТ. | 4-7 августа | ПТ | 0 - 14 км | 1 раз. | до 7 чел. | Продукты с собой. Питьевая вода из родника. Приготовление пищи на костре/газовой горелке. | Средства защиты от дождей, влажности и клещей: сапоги резиновые, защитная одежда, репелленты от комаров и клещей. Плащ-дождевик. | Мобильная связь не устойчива. Либо отсутствует. Будет работать группа волонтеров фонда Потанина. | Наличие прививки и (или) страховки от клещей | Богданова О.П. Зитева Е.В.
Туризм | Маркировка троп. | Май - сентябрь | ЦУ - БКР, Ицыл, Монблан, С ПТ до ОГ и Дол.ск., Три брата, ст.им.Гарбера. | 0 - 25 км. | 1 - 5 раз. | до 7 чел., в т.ч. не менее 3-4 мужчин. | Продукты с собой. Питьевая вода из родника. Приготовление пищи на костре/газовой горелке. | Средства защиты от дождей, влажности и клещей: сапоги резиновые, защитная одежда, репелленты от комаров и клещей. Плащ-дождевик. | Мобильная связь не устойчива. Либо отсутствует. Волонтерские акции по маркировке будут многодневными. | Наличие прививки и (или) страховки от клещей. Нужны мужчины. | Богданова О.П., Зитева Е.В.
Научная деятельность | Экспедиция "Копи царя Соломона" (геолог.съемка, рекогносцировка тропы, камеральная обработка). | 25.06.24. - 28.06.24. | Копь Енотовидки, копь кварцевая, Тёщин язык. Проживание в домике на ЦУ. | 0 - 5 км. | 1 | до 10 чел. ГРУППА НАБРАНА! | Продукты закупаются, сумма делится. Питьевая вода из родника. Приготовление пищи на костре. | Средства защиты от дождей, влажности и клещей: сапоги резиновые, защитная одежда, репелленты от комаров и клещей. Плащ-дождевик. | Мобильная связь не устойчива. | Наличие прививки и (или) страховки от клещей. | Середа М.С. Зитева Е.В.
Научная деятельность | Экспедиция "Учет ягод" (учет ягод, сбор экспонатов). | 21.08.24. - 25.08.24. | Киалимский кордон, Метеостанция. Проживание в домике на КК. | 0 - 25 км. | 1 | до 15 чел. ГРУППА НАБРАНА! | Продукты закупаются, сумма делится. Питьевая вода из родника. Приготовление пищи на костре. | Средства защиты от дождей, влажности и клещей: сапоги резиновые, защитная одежда, репелленты от комаров и клещей. Плащ-дождевик. | Мобильная связь отсутствует. | Наличие прививки и (или) страховки от клещей. | Середа М.С. Зитева Е.В.
Фотография | Съёмка достопримечательностей, природы, животных национального парка. | в течение года. | Рекреационная территория национального парка. |  | по запросу | по запросу | Продукты с собой. Питьевая вода из родника. Приготовление пищи на костре/газовой горелке. Если одним днем, то без разведения костра. | Средства защиты от дождей, влажности и клещей: сапоги резиновые, защитная одежда, репелленты от комаров и клещей. Плащ-дождевик. | Мобильная связь не устойчива. Либо отсутствует. | Наличие прививки и (или) страховки от клещей. | Перова Е.А.
Дизайн, иллюстрация | Создание макетов для сувенирной, полиграфической продукции. Создание иллюстраций для стендов и полиграфической, сувенирной продукции. | в течение года. | Дистанционно. |  | по запросу | по запросу |  |  | Заключается договор о передачи материалов для некоммерческого использования. |  | Перова Е.А.
Массовые мероприятия (Забег за облака) | Волонтерская помощь на спортивной площадке (медали, сертификаты, кам.хранения, игры). | август. | ЦУ. |  | 1 раз. | до 30 человек. | Перекус с собой. Питьевая вода из родника. | Средства защиты от дождей, влажности и клещей: сапоги резиновые, защитная одежда, репелленты от комаров и клещей. Плащ-дождевик. | Мобильная связь есть. | Наличие прививки и (или) страховки от клещей. | Перова Е.А. Спискулова О.А. Зитева Е.В.
Массовые мероприятия (Лыжня за облака) | Волонтерская помощь на спортивной площадке (медали, сертификаты, кам.хранения, игры). | февраль. | ЦУ. |  | 1 раз. | до 30 человек. | Перекус с собой. Питьевая вода из родника. | Средства защиты от дождей, влажности и клещей: сапоги резиновые, защитная одежда, репелленты от комаров и клещей. Плащ-дождевик. | Мобильная связь есть. | Наличие прививки и (или) страховки от клещей. | Перова Е.А. Спискулова О.А. Зитева Е.В.